## 主任务清单
任务ID | 阶段 | 所属功能 | 做什么（具体动作） | 验收标准 / 完成定义 | 依赖 | 优先级 | 状态
T0-01 | 第0周·前置 | 合规·软著 | 启动软件著作权申请，准备核心模块源码前后各 30 页 | 取得受理通知书（备案与上架均依赖） | — | P0 | ☐
T0-02 | 第0周·前置 | 合规·商标 | 中国商标网查询「瞄一眼」第 9 类 / 第 42 类 | 出具结论；冲突则立即更名并重做物料 | — | P0 | ☐
T0-03 | 第0周·前置 | 合规·商标 | 华为应用市场搜索同名与近似名 | 确认可上架 | — | P0 | ☐
T0-04 | 第0周·前置 | 内容·选题 | 确定首批牌组垂直场景 | 满足垂直 / 对错边界清晰 / 有紧迫感（方向已定：自研；科目待定） | — | P0 | 进行中
T0-05 | 第0周·前置 | 内容·产能 | 编写 20 张样卡并计时 | 得出真实单卡耗时，倒推 600 张排期 | T0-04 | P0 | ☐
T0-06 | 第0周·前置 | 工程·账号 | 注册 AGC、创建应用、确定正式包名 | 包名与 AGC 一致（当前 com.example.memo 为占位） | — | P0 | ☐
T0-07 | 第0周·前置 | F01 调度引擎 | 本机用 fsrs crate 生成黄金测试向量（约 4300 组） | B 段断言对齐 1e-4；未通过不得进 M2 | — | P0 | ☐
T0-08 | 第0周·前置 | 工程·配置 | check_deps.py 挂 git pre-commit（--strict） | 制造违规确认被拦截 | T1-01 | P1 | ☐
T1-01 | M1·第1-3周 | 工程·脚手架 | 新建 HarmonyOS 工程并放入五层骨架 | 工程可编译运行（骨架已备好，待导入 IDE） | T0-06 | P0 | 已完成
T1-02 | M1·第1-3周 | 工程·数据库 | 用 V1__init.sql 建库，核对 10 表 + 10 索引 | PRAGMA 校验通过；单行约束生效（已验证） | T1-01 | P0 | 已完成
T1-03 | M1·第1-3周 | F01 调度引擎 | 放入 vectors.json，跑通 B 段断言 | 约 4300 组对齐 1e-4；新卡/老卡分支均覆盖 | T0-07 | P0 | ☐
T1-04 | M1·第1-3周 | F01 调度引擎 | 补 Hypium 单元测试并纳入 CI | 32 项自洽断言 + B 段黄金向量全绿 | T1-03 | P0 | ☐
T1-05 | M1·第1-3周 | 数据层·DAO | 实现 CardDao：insert / queryDue / queryByDeck / update / softDelete | queryDue 命中 idx_card_due；软删保留 30 天 | T1-02 | P0 | ☐
T1-06 | M1·第1-3周 | 数据层·DAO | 实现 DeckDao：CRUD + 维护 card_count / due_count | 冗余字段事务内同步正确 | T1-05 | P0 | ☐
T1-07 | M1·第1-3周 | 数据层·DAO | 实现 RevlogDao：*_before/after 成对写入，撤销走软删除 | 无物理删除；可查最近一条 is_deleted=0 | T1-05 | P0 | ☐
T1-08 | M1·第1-3周 | 数据层·DAO | 实现 SessionDao：创建/更新进度/结束/中断检测 | 30 分钟超时判定正确 | T1-05 | P0 | ☐
T1-09 | M1·第1-3周 | 数据层·DAO | 实现 SettingsDao / DailyStatsDao | 单行读写；按本地自然日 upsert | T1-02 | P0 | ☐
T1-10 | M1·第1-3周 | 数据层·DAO | 实现 AiDraft / Media / Backup / SyncMeta 四个 DAO | status 流转、ref_count 正确 | T1-02 | P1 | ☐
T1-11 | M1·第1-3周 | F12 备份 | 实现 MigrationManager + pre_migration 快照 | 升级不丢数据（R08 红线） | T1-09 | P0 | ☐
T1-12 | M1·第1-3周 | F06 每日上限 | 落地 ReviewQueue：20 张上限 / 分批 / 回归 returnPlan | 导入 1860 张后今日量 ≤20；分批天数动态不爆量 | T1-05 | P0 | 已完成
T1-13 | M1·第1-3周 | F01 调度引擎 | TimeUtil 跨零点校验 | 跨零点连续天数 +1 正确 | T1-04 | P1 | 已完成
T1-14 | M1·第1-3周 | PRD#17 回收站 | 实现 DeckLifecycleService：软删牌组 / 恢复 / 到期清理 | 7 场景回归通过（test_deck_lifecycle.py 已全绿） | T1-06 | P0 | 已完成
T1-15 | M1·第1-3周 | PRD#17 回收站 | 接入 purgeExpired 调用点 | 启动时异步执行，失败不阻断（StartupTasks 已完成） | T1-14 | P0 | 已完成
T1-16 | M1·第1-3周 | PRD#17 回收站 | 牌组列表查询补 WHERE deleted_at IS NULL | 已删牌组不出现在列表与首页选择 | T1-06 | P0 | ☐
T1-17 | M1·第1-3周 | PRD#17 回收站 | 跑回归测试 test_deck_lifecycle.py 并纳入 CI | 7 场景全通过 | T1-14 | P0 | 已完成
T1-18 | M1·第1-3周 | 工程·脚手架 | 补齐工程入口与资源：EntryAbility / main_pages / media 图标 / color / pages/Index | 工程可编译（本轮已补齐并校验引用闭环） | T1-01 | P0 | 已完成
T1-19 | M1·第1-3周 | 工程·脚手架 | 替换 pages/Index.ets 占位为真实首页（P02） | 占位页含 DB + 调度器冒烟，M2 替换 | T2-08 | P0 | ☐
T2-01 | M2·第4-6周 | F02 复习流程 | P03 复习页 UI：正面 / 翻卡 / 四档按钮 | 无「忘记」「错误」字样 | T1-05 | P0 | ☐
T2-02 | M2·第4-6周 | F02 复习流程 | 接 FSRS，事务写 card + revlog + daily_stats | 评分即时落盘；杀进程不丢数据 | T1-04 | P0 | ☐
T2-03 | M2·第4-6周 | F02 复习流程 | 手势上滑翻卡、左右滑标记、左右手切换 | 单手完成一轮 | T2-01 | P1 | ☐
T2-04 | M2·第4-6周 | 性能 | 5000 张卡库首卡渲染 ≤300ms | 命中索引无卡顿 | T2-01 | P0 | ☐
T2-05 | M2·第4-6周 | F02 复习流程 | P04 结算页：完成量 / 连续天数+1 / 明日预告 | 不展示错误率 | T2-01 | P0 | ☐
T2-06 | M2·第4-6周 | F08 中断恢复 | 实现中断恢复：检测 active 会话并提示已完成 N 张 | 从第 N+1 张开始，不重复计数 | T1-08 | P0 | ☐
T2-07 | M2·第4-6周 | F07 撤销评分 | 撤销：S/D/due/reps/lapses 精确回滚 | revlog 软删除 + Snackbar | T1-07 | P0 | ☐
T2-08 | M2·第4-6周 | F04 今天首页 | P02 首页：今日剩余 · 约 M 分钟 + 零复习态 | 任何路径不显示逾期总数 | T2-01 | P0 | ☐
T2-09 | M2·第4-6周 | F02 复习流程 | 最小闭环验证：建库→插卡→评分→杀进程→数据还在 | M2 出口 | T2-02 | P0 | ☐
T3-01 | M3·第7-9周 | F03 首次引导 | P01 引导四屏 | 无「牌组/字段/模板/间隔/难度」 | T2-08 | P0 | ☐
T3-02 | M3·第7-9周 | F03 首次引导 | 引导计时验收 ≤120 秒 | 只问「每天几分钟」一个问题 | T3-01 | P0 | ☐
T3-03 | M3·第7-9周 | F03 首次引导 | onboarding_step 断点续接 | 杀进程回到第 N 屏 | T3-01 | P1 | ☐
T3-04 | M3·第7-9周 | F05 手动制卡 | P05 制卡页，无需先建牌组 | ≤3 次点击保存 | T2-08 | P0 | ☐
T3-05 | M3·第7-9周 | F05 手动制卡 | 多行文本自动拆分 | 6 行 → 6 张卡 | T3-04 | P0 | ☐
T3-06 | M3·第7-9周 | F10 AI 制卡 | P06 AI 草稿逐张确认 | 未确认不入库 | T3-04 | P0 | ☐
T3-07 | M3·第7-9周 | F10 AI 制卡 | 接入 AI + 生成中/失败/无网三态 | 失败不扣额度、不丢输入、必给手动退路 | T3-06 | P0 | ☐
T3-08 | M3·第7-9周 | 卡片类型 | 基础 / Cloze / 双向三种 | 均可制卡与复习 | T3-04 | P0 | ☐
T3-09 | M3·第7-9周 | 媒体支持 | 图片、音频；评估 LaTeX | 可正常展示播放 | T3-04 | P1 | ☐
T4-01 | M4·第10-11周 | F15 卡片管理 | P07 卡片页：扁平列表 + 搜索 | 无嵌套；空态有出口 | T3-04 | P0 | ☐
T4-02 | M4·第10-11周 | F13 统计 | P09 统计页四项 | 秒开；无留存率曲线、不展示错误率 | T1-09 | P0 | ☐
T4-03 | M4·第10-11周 | F13 统计 | daily_stats 冗余 + 跨零点连续天数 | 跨零点正确 | T4-02 | P0 | ☐
T4-04 | M4·第10-11周 | PRD#9 回归模式 | P10 回归模式（天数动态） | 不显示积压数字；文案不写死「3 天」 | T1-12 | P0 | ☐
T4-05 | M4·第10-11周 | F14 提醒 | 提醒设置 + 用 reminderAgentManager 发布代理提醒 | 每日一次；关闭后不再打扰 | T1-09 | P0 | ☐
T4-06 | M4·第10-11周 | 设置 | 偏好设置（6 开关）+ 关于页 | 无复杂选项 | T4-01 | P1 | ☐
T4-07 | M4·第10-11周 | F09 四态 | 逐页补齐空 / 加载中 / 失败 / 无网四态 | 无空白页；错误页有出口 | T3-01 | P0 | ☐
T4-08 | M4·第10-11周 | PRD#17 回收站 | 实现回收站页面（P16/P16b/P16c） | 原型已完成；待实现真实逻辑与数据绑定 | T1-14 | P0 | 设计中
T4-09 | M4·第10-11周 | PRD#17 回收站 | 删除确认写明「30 天内可恢复」与影响范围 | 文案无惩罚意味 | T4-08 | P0 | 设计中
T5-01 | M5·第12-13周 | F11 导入 | .apkg 导入（ZIP + SQLite 自研） | 成功率 ≥95% | T1-05 | P0 | ☐
T5-02 | M5·第12-13周 | F11 导入 | 导入分批 20 张/天 | 1860 张导入后今日量 ≤20 | T5-01 | P0 | ☐
T5-03 | M5·第12-13周 | F11 导入 | 导入三态：进度 / 成功 / 失败 | 失败明示不破坏原文件 | T5-01 | P0 | ☐
T5-04 | M5·第12-13周 | F12 导出 | 导出 .apkg / JSON，不限量不收费 | 再导入完整还原 | T1-05 | P0 | ☐
T5-05 | M5·第12-13周 | F12 备份 | 自动本地备份保留 7 份 | 含 pre_migration 快照 | T1-11 | P0 | ☐
T5-06 | M5·第12-13周 | F16 桌面卡片 | P12 桌面服务卡片 | 刷新延迟 ≤5 分钟；点击直达复习页 | T2-08 | P0 | ☐
T5-07 | M5·第12-13周 | F12 备份 | 导出与备份页 | 说明不限量不收费 | T5-04 | P1 | ☐
T6-01 | M6·第14-15周 | 埋点 | 接入 22 个埋点事件（三层） | 三层均可上报 | T4-01 | P0 | ☐
T6-02 | M6·第14-15周 | 埋点 | 校验 5 个分析口径 | 数值可解释 | T6-01 | P0 | ☐
T6-03 | M6·第14-15周 | 稳定性 | 崩溃率 ≤0.1% | 内测统计达标 | T5-01 | P0 | ☐
T6-04 | M6·第14-15周 | 回归 | 执行 R01-R08 八条核心路径 | 含 R08 升级不丢数据 | T5-01 | P0 | ☐
T6-05 | M6·第14-15周 | 无障碍 | 深色模式 + 字号缩放 | 无错位不截断 | T4-06 | P0 | ☐
T6-06 | M6·第14-15周 | 兼容 | 小屏 / 大屏 / 平板 / 折叠屏 | 平板双栏正常 | T2-01 | P0 | ☐
T6-07 | M6·第14-15周 | 合规·隐私 | 补齐隐私政策邮箱与生效日期 | 邮箱可接收（当前两处待填） | — | P0 | ☐
T7-01 | M7·第16周 | 上架 | 执行发布 Checklist 31 项 | 含 10 条鸿蒙特有项 | T6-04 | P0 | ☐
T7-02 | M7·第16周 | 上架 | 准备图标多尺寸 + banner + 5 张截图 | 无错字（banner 已复核为「瞄一眼」） | — | P0 | ☐
T7-03 | M7·第16周 | 内容 | 3 个精品牌组入库，写入牌组版本号 | 全部自研；事实性内容已核对出处 | T0-05 | P0 | ☐
T7-04 | M7·第16周 | 合规 | 教育类目说明 + 软著（云端 AI 需备案） | 与实现一致 | T0-01 | P0 | ☐
T7-05 | M7·第16周 | 上架 | 提交审核并跟踪 | 通过并上架 | T7-01 | P0 | ☐

## 阻塞与待决策
编号 | 类型 | 事项 | 为什么阻塞 / 影响什么 | 需要谁做 | deadline | 状态
D-01 | 阻塞项 | 生成黄金测试向量 vectors.json | 未跑通只能证明「自洽」不能证明「与官方一致」。PRD 定为 M2 入口红线 | 你（本机） | M2 开始前 | ☐
D-02 | 阻塞项 | 软件著作权申请 | 审批数周至数月，备案与上架均依赖。最不可压缩的环节 | 你 | 第0周立即 | ☐
D-03 | 待决策 | 正式包名 | 当前 com.example.memo 为占位，上架前必须改且需与 AGC 一致 | 你 | M1 建工程前 | ☐
D-04 | 已完成 | 通知权限选型 | 已定：reminderAgentManager + PUBLISH_AGENT_REMINDER（system_grant）。刻意不声明 NOTIFICATION_CONTROLLER（系统应用权限，审核会被质疑） | — | — | ☑
D-05 | 待决策 | AI 走端侧还是云端 | 端侧免备案隐私好但能力受限；云端能力强但需生成式 AI 备案 | 你 | M3 前 | ☐
D-06 | 待决策 | 是否支持 LaTeX 完整渲染 | 理工科刚需，但渲染库体积大 | 你 | M3 前 | ☐
D-07 | 进行中 | 首批牌组场景 | 方向已定（自研、垂直、对错边界清晰），具体科目待定 | 你 | 第0周 | 进行中
D-08 | 待填 | 隐私政策反馈邮箱 | 必须可正常接收 | 你 | M6 前 | ☐
D-09 | 待填 | 隐私政策生效日期 | 等确定上架日再填 | 你 | M7 | ☐
D-10 | 已完成 | banner 错字复核 | 像素级复核结论为「瞄一眼」正确，此前误报已更正 | — | — | ☑
D-11 | 待办 | 商标网第 9/42 类 + 应用市场同名查询 | 名字已铺进全部物料，越晚查改名成本越高 | 你 | 第0周 | ☐
D-12 | 进行中 | 内容生产周期常被低估 | 600 张若单卡 2 分钟 = 20 小时纯编写，加查证按 2 倍预留 | 你 | 第0周启动 | 进行中
D-13 | 已完成 | revlog 级联删除 | 已改为不建外键，硬删卡片后日志完整保留 | — | — | ☑
D-14 | 已完成 | 删牌组绕过软删除（N-01） | 已按方案 A 修复 + 回收站三屏原型 | — | — | ☑
D-15 | 已完成 | 工程入口与资源缺失 | EntryAbility / main_pages / media / color / pages/Index 已补齐，引用闭环 | — | — | ☑

## 进度概览
产物 | 状态 | 说明
PRD V1.1 | 已完成 | 含 6 章数据表、7 个状态机、45 个页面状态、17 项功能清单
个人开发者最小文档 | 已完成 | 需求清单 F01-F23、四态表、测试计划、发布 Checklist、隐私政策
代码与文档审查报告 | 已完成 | 10 章，记录 3 个阻断/设计缺陷与全部修复
可交互原型 | 已完成 | 43 个可导航页面 / 45 张静态图 / 45 屏总览图
正式图标 F1 | 已完成 | 8 档多尺寸 + 单色 + 深色 + banner
FSRS-6 调度器 | 已完成 | 32 项自洽断言全绿；B 段待黄金向量
建表 SQL | 已完成 | 10 表 10 索引，真实 SQLite 验证通过
牌组生命周期 | 已完成 | DeckLifecycleService + 7 场景回归测试
工程入口与资源 | 已完成 | EntryAbility / main_pages / media / color / pages/Index
数据层 DAO | 未开始 | CardDao/DeckDao/RevlogDao/SessionDao/SettingsDao 等 10 个
业务层服务 | 未开始 | Review/Card/AI/Import/Export/Reminder/Stats
UI 页面 | 未开始 | P01-P16 全部
黄金测试向量 | 阻塞 | 需本机运行 Rust 脚本生成
软著 | 阻塞 | 需立即启动
主任务总数 | 73
已完成
完成率
编号体系说明 |  | F01-F23 来自最小文档需求清单；PRD#n 来自 PRD 第四章功能清单（两套独立，勿混用）