# 瞄一眼 · 开发 Todo 总清单

版本：V2.0（综合 PRD V1.1、最小文档、审查报告与工程代码现状重编）

配套：瞄一眼_可执行Todo清单.xlsx（可勾选、自动统计完成率）

说明：本清单的任务编号、验收标准均直接取自 PRD 功能清单（Fxx）、测试用例（TCxx）与核心路径（Rxx），未另行编造。状态列反映截至本次整理的实际进度。

## 一、当前进度一览

| 产物 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PRD V1.1 | 已完成 | 6 章数据表（11 张）、7 个状态机、45 个页面状态、17 项功能清单 |
| 个人开发者最小文档 | 已完成 |  |
| 代码与文档审查报告 | 已完成 | 10 章，记录并修复 3 个阻断/设计缺陷 |
| 可交互原型 | 已完成 | 43 个可导航页面 / 45 张静态图 / 45 屏总览 |
| 正式图标 F1 | 已完成 | 8 档多尺寸 + 单色 + 深色 + banner |
| FSRS-6 调度器 | 已完成 | 32 项自洽断言全绿；B 段待黄金向量 |
| 建表 SQL | 已完成 | 10 表 10 索引，真实 SQLite 验证 |
| 牌组生命周期 | 已完成 | DeckLifecycleService + 7 场景回归测试 |
| 工程入口与资源 | 已完成 | EntryAbility / main_pages / media / color / pages/Index |
| 数据层 DAO | 未开始 | CardDao、DeckDao、RevlogDao 等 10 个 |
| 业务层服务 | 未开始 | Review / Card / AI / Import / Export / Reminder / Stats |
| UI 页面 | 未开始 | P01-P16 |
| 黄金测试向量 | 阻塞 | 需本机运行 Rust 脚本 |
| 软件著作权 | 阻塞 | 需立即启动，周期不可压缩 |

## 二、真正阻塞的两项

其余 13 项是决策与待填，都不阻塞开工；这两项必须优先处理。

| 编号 | 事项 | 为什么 | 谁做 | 何时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 生成黄金测试向量 | 未跑通，自研调度器只能证明「自洽」，无法证明「与官方 FSRS-6 一致」。PRD 定为 M2 入口红线 | 你（本机执行 Rust 脚本） | M2 开始前 |
| D-02 | 软件著作权申请 | 审批数周至数月，备案与上架均依赖。唯一「今天不做就确定会延期」的事 | 你 | 第 0 周立即启动 |

## 三、第 0 周 · 开工前置（8 项，与开发并行）

| ID | 所属功能 | 做什么 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0-01 | 合规·软著 | 启动软著申请，准备源码前后各 30 页 | 取得受理通知书 |
| T0-02 | 合规·商标 | 商标网查询「瞄一眼」第 9/42 类 | 出具结论；冲突即更名 |
| T0-03 | 合规·商标 | 应用市场搜索同名与近似名 | 确认可上架 |
| T0-04 | 内容·选题 | 确定首批牌组垂直场景 | 垂直 / 对错边界清晰 / 有紧迫感（方向已定，科目待定） |
| T0-05 | 内容·产能 | 编写 20 张样卡并计时 | 得出真实单卡耗时，倒推 600 张排期 |
| T0-06 | 工程·账号 | 注册 AGC、创建应用、定正式包名 | 包名与 AGC 一致（现为占位） |
| T0-07 | F01 调度引擎 | 用 fsrs crate 生成黄金向量（约 4300 组） | B 段对齐 1e-4 |
| T0-08 | 工程·配置 | check_deps.py 挂 pre-commit（--strict） | 制造违规确认被拦截 |

## 四、M1 · 第 1-3 周 · 调度核心与数据层（19 项）

已完成 7 项（标注 ✓），其余待实现。

| ID | 做什么 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-01 | 新建工程并放入五层骨架 | 工程可编译运行 | ✓ |
| T1-02 | 用 V1__init.sql 建库，核对 10 表 + 10 索引 | PRAGMA 校验通过 | ✓ |
| T1-03 | 放入 vectors.json，跑通 B 段断言 | 4300 组对齐 1e-4 | ☐ 阻塞 |
| T1-04 | 补 Hypium 单测并纳入 CI | 32 项 + B 段全绿 | ☐ |
| T1-05 | CardDao：insert / queryDue / update / softDelete | 命中 idx_card_due | ☐ |
| T1-06 | DeckDao：CRUD + 冗余字段事务维护 | card_count / due_count 正确 | ☐ |
| T1-07 | RevlogDao：before/after 成对，撤销软删除 | 无物理删除 | ☐ |
| T1-08 | SessionDao：含 abandoned 检测 | 30 分钟超时判定正确 | ☐ |
| T1-09 | SettingsDao / DailyStatsDao | 单行读写 / 按自然日 upsert | ☐ |
| T1-10 | AiDraft / Media / Backup / SyncMeta 四个 DAO | status 流转、ref_count 正确 | ☐ |
| T1-11 | MigrationManager + pre_migration 快照 | 升级不丢数据（R08） | ☐ |
| T1-12 | ReviewQueue：20 张上限 / 分批 / 回归 | 分批天数动态，不爆量 | ✓ |
| T1-13 | TimeUtil 跨零点校验 | 跨零点连续天数 +1 正确 | ✓ |
| T1-14 | DeckLifecycleService：软删 / 恢复 / 清理 | 7 场景回归全绿 | ✓ |
| T1-15 | 接入 purgeExpired 调用点（StartupTasks） | 启动时异步，失败不阻断 | ✓ |
| T1-16 | 牌组列表补 WHERE deleted_at IS NULL | 已删牌组不出现在列表 | ☐ |
| T1-17 | 跑 test_deck_lifecycle.py 并纳入 CI | 7 场景全通过 | ✓ |
| T1-18 | 补齐工程入口与资源 | 引用闭环，可编译 | ✓ |
| T1-19 | 替换 pages/Index.ets 占位为 P02 首页 | 占位含 DB + 调度器冒烟 | ☐ |

## 五、M2-M7 任务（54 项）

完整条目与逐项验收标准见配套的 xlsx；此处按里程碑列出出口条件。

| 里程碑 | 周期 | 交付物 | Exit Criteria（出口标准） |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | 第 4-6 周 | P02 / P03 / P04 复习主链路 | 完整复习闭环；5000 张卡首卡渲染 ≤300ms；评分即时落盘，中断不丢数据 |
| M3 | 第 7-9 周 | P01 引导 + P05 / P06 制卡链路 | 首次启动到完成首张卡复习 ≤120 秒；界面无术语禁令词汇 |
| M4 | 第 10-11 周 | P07 / P08 / P09 + 回归模式 + 提醒 + 回收站 | 统计页秒开；回归模式分批正确；提醒可关闭不重复；回收站可恢复 |
| M5 | 第 12-13 周 | P11 导入导出 + P12 桌面卡片 + 备份 | .apkg 导入成功率 ≥95%；桌面卡片刷新延迟 ≤5 分钟 |
| M6 | 第 14-15 周 | 内测与埋点验收 | 埋点全量校验；崩溃率 ≤0.1%；内测 7 日留存 ≥30% |
| M7 | 第 16 周 | 上架 | 通过鸿蒙应用市场审核；冷启动物料与预置牌组就绪 |

## 六、本轮整理新发现并已修复的问题

| 编号 | 问题 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| NEW-01 | 工程缺 5 类必需文件，根本编译不过：EntryAbility（module.json5 的 mainElement）、main_pages.json、media 图标资源、color.json、pages/Index.ets | 已全部补齐，并校验 module.json5 的 11 项引用全部闭环 |
| NEW-02 | 原型通知权限页画了「想发送通知」的系统授权弹窗，但 PUBLISH_AGENT_REMINDER 属 system_grant 安装即授予，不会弹框 | 已改为说明「由系统后台代理，不会弹授权框」，并指出唯一需要手动处理的情况 |
| NEW-03 | 文档屏数不一致：写成「45 屏可交互」，实际 43 个可导航页面、45 张静态图 | PRD 与最小文档已改为 43 屏 / 45 张 |
| NEW-04 | PRD 功能清单仍是 14 项，未含撤销评分、中断恢复、回收站；且「回归模式分 3 天」与 returnPlan 修复后的动态天数矛盾 | 已补 3 项至 17 项，回归模式描述改为动态天数 |
| NEW-05 | purgeExpired 无调用点，且若直接写在 DbHelper 会形成 data → domain 反向依赖 | 新建 domain/maintenance/StartupTasks.ets，由 EntryAbility 调用，架构合规 |

## 七、仍然待你决策的事项

| 编号 | 事项 | 影响 | 何时定 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-03 | 正式包名 | 上架前必须改，且需与 AGC 一致 | M1 建工程前 |
| D-05 | AI 走端侧还是云端 | 端侧免备案；云端需生成式 AI 备案 | M3 前 |
| D-06 | 是否支持 LaTeX 完整渲染 | 理工科刚需，但增加包体积 | M3 前 |
| D-07 | 首批牌组具体科目 | 决定冷启动抓手与内容排期 | 第 0 周 |
| D-08 | 隐私政策反馈邮箱 | 必须可正常接收 | M6 前 |
| D-09 | 隐私政策生效日期 | 等上架日确定后填 | M7 |
| D-11 | 商标与应用市场查名 | 名字已铺进全部物料，越晚查成本越高 | 第 0 周 |

## 八、开工建议

第一周只做一件事 —— 跑通最小闭环（对应 T2-09）：

建库 → 插 3 张假卡 → 复习页能翻卡能评分 → 杀进程重进数据还在

这个跑通了，FSRS 才有意义。在此之前写完整架构都是浪费。

与此同时并行启动两件事，它们都不能靠加班压缩：软著申请（T0-01）与 20 张样卡（T0-05）。